浙江省医疗器械检验研究院

采购公告

采购编号：MDST-2025-12

项目名称：临平院区食堂改造工程项目

采购单位：浙江省医疗器械检验研究院

日    期： 2025年 12 月 31日

采购公告目录

第一部分   公告

第二部分   须知

第三部分   响应文件（格式）附表

第一部分 公 告

浙江省医疗器械检验研究院临平院区食堂改造项目，根据我国《政府采购法》、《招标投标法》等有关法律法规的规定，以及《浙江省医疗器械检验研究院采购管理制度》《浙江省医疗器械检验研究院自行采购项目的采购规定》的相关规定，现公开进行采购，邀请符合资质要求的单位参加此次投标。

- 项目编号：MDST-2025-12

二、项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）

浙江省医疗器械检验研究院临平院区食堂改造项目对食堂内部土建装修、水电、监控、厨房设备等工程项目采购施工。

（一）采购要求：

具体施工内容见附件一工程量清单，附件二施工图纸，工程质量符合最新国家规定的验收合格及行业新规标准。

（二）资格要求

1.供应商须有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，具有二级装修资质，派驻现场的项目经理需要二级建造师及以上资格证书。

2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（三）项目情况

1.服务内容

（1）主要工程项目内容如下：
1、食堂内部土建装修，包括排水沟施工、隔墙拆除与砌筑、墙面修复、瓷砖铺贴、玻璃门及防火门的拆除安装等。
2、现场水电需根据食堂设备布置情况进行设置，投标单位投标前需到现场进行踏勘实际情况，根据现场进行水电图纸深化，总电缆线铺设（需从1楼总配拉至4楼食堂分配箱）、分配电箱需重新安装、厨房内部给排水安装、插座、接线盒安装等。投标人在投标文件中需提供一份水电深化图纸。

3、监控网络摄像机、录像设备、交换机、存储设备等购置及安装，光缆光纤及监控网络拉线（从隔壁楼栋机房拉，需开凿园区内地面敷电缆线）等。
4、食堂厨房设备采购、安装及调试，涉及洁具间、仓库、面点间、热厨区、面点间、售卖间、二次更衣室洗消间及餐厅，具体设备型号参数详见清单，所有厨房设施设备验收前需提供检测报告。注：临平院区无天燃气，所有厨房设备需用电。
5、以上具体施工内容详见工程量清单及图纸，本次报价包含设备调试的耗材费用，施工水电费用由施工单位自理（按进退场时电表抄表数计算用电，最终按实际由审计在竣工结算中扣除）。

6、时间要求：合同签订后25日历天。

（2）施工工艺要求按图纸标注要求施工，未做说明的按行业规范执行；

2.服务标准

施工项目作业规范按附件二图纸中要求执行，材料规格及数量按附件一工程量清单内容实施。

（1）服务方式：供应商安排相关专业班组对工程范围内各项目现场施工；

（2）服务点：杭州；

（3）工期要求：自合同签订之日起25个日历天；

节点要求： 1、合同签订完成后15日历天完成土建、水电以及网络监控施工；

2、合同签订完成后20日历天完成食堂设备定制及进场安装；

3、合同签订完成后25日历天完成竣工验收和调试。

（4）服务进度：根据工程量清单、图纸及工期要求，确定工作计划表和各班组作职责，并根据表内时间完成相关的工作事项，确保项目顺利完成；

（5）服务质量要求：满足图纸及工程量要求；

（6）服务质量质保要求：自项目完成竣工验收之日起2年；厨房设备质保期为2年。

（7）保密要求：属于采购方的各种统计资料、影像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等项目信息资料在项目结束时都必须完整完全移交，不得下载、留存、持有和使用采购方的任何信息，违者将承担法律责任。

（四）收费标准及付款方式

1.报价要求：

| 序号 | 服务项目 | 服务 内容 | 单位 | 预算单价（元） | 预估数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省医疗器械检验研究院临平院区食堂改造工程项目 | 按要求完成食堂改造图纸、清单相关工程施工 | 项 | 269953 | 1 | 269953 |  |
| 费用预计 |  | ¥ 269953元（贰拾陆万玖千玖佰伍拾叁元） |  |  |  |  |  |

- 投标人提交响应文件前必须安排专人到现场踏勘，了解实际施工环境。响应文件中体现针对本工程施工的前期进场计划、施工组织措施、进度计划等相关书面文件。

3、根据工程施工特点和相关技术要求需按规定提交施工人员相关资质证书，如电工上岗证、焊工上岗证等，未提供相关资质证书的，不得进场施工。

4.投标人应安排专人作为现场施工负责人，施工期间现场负责人按要求组织、协调、管理施工过程中的具体事务，中标方在工程施工期间期间不得随意对现场施工负责人作调整和更换。中标方必须现场了解或熟悉施工现场的给排水、建筑结构、电力系统等工程相关的大体概况。

5.工程施工中涉及隐蔽工程的中标方必须给招标方提交电子版和纸质版两种形式的说明文件或图纸材料。

6.付款方式：合同签订后，招标人支付中标人合同价款的30%费用，剩余款项待所有施工事项全部完成并验收合格后，经第三方机构做专业结算审核（最终审核价格不得超过预算价格）。招标人依据审核报告中的最终费用支付剩余款项给中标人，结算审核的费用由中标人与结算审核机构自行结算支付，尾款于招标人收到书面结算审核报告后30日内向中标人支付剩余的合同价款。付款前中标人应当开具符合招标人要求的税务发票。

三、采购公告的获取时间及地点等

1．采购公告获取时间： 2025 年  12 月 31 日至 2026  年  1 月  6 日

2．获取采购公告方式：浙江省医疗器械检验研究院官网主页通知公告栏下载；浙江省政府采购网官网主页公告栏下载。

四、响应截止时间：  2026  年  1  月  6 日　14:00

五、响应文件提交地点：杭州市下沙开发区25号大街379号浙江省医疗器械检验研究院210房间招标采购小组

六、开标地点：杭州市下沙开发区25号大街浙江省医疗器械检验研究院会议室

七、联系方式

采购人：浙江省医疗器械检验研究院

地点：杭州市下沙开发区25号大街

联系人：杨老师  联系电话：15858204683

监督电话：0571-86002850

第二部分 须知

一、适用范围：仅适用于本次采购所叙述的项目。

二、定义

（一）“采购人”系指浙江省医疗器械检验研究院。

（二）“响应方”系指向采购人提交响应文件的供应商。

三、响应文件的组成

（一）采购公告响应书（附件一）；

（二）报价表（须提供报价明细清单，每项清单综合单价不得高于招标控制单价，否则做无效标处理）（附件二）；

（三）服务承诺表（附件四）；

（四）服务类似的相关业绩证明（以合同为准）。

（五）法定代表人授权书（附件三）和全权代表身份证复印件；

（六）响应方认为需要的其他文件资料；

（七）符合年检的营业执照副本复印件、符合年检的税务登记证书复印件、组织机构代码证副本复印件（加盖公章）。

以上文件密封装订，并在封皮上注明：采购响应方单位名称、项目名称、项目编号、参加的标项、响应方名称、详细地址、全权代表姓名。

响应文件正、副本中必须提供《报价表》及相关的报价明细清单。

四、响应文件的签署和份数

（一）响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。响应文件的装订顺序应按第三条所叙顺序装订，必须采用胶装，不得活页装订。

（二）响应文件凡需要盖章处均须由响应方盖公章，并由法定代表人或全权代表签署，响应方应写全称。

（三）采购预算金额不到五万的采购项目，响应方应打印标书正本一份，副本两份；采购预算金额大于五万的采购项目，响应方应打印标书正本一份，副本四份；

（四）每个标项单独制作标书进行报价。

五、响应文件的递交

（一）如果响应方未加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封不负责任。

（二）采购人接受响应文件时间

采购人于采购公告发放之日起至采购公告响应截止时间前接受采购响应标书。

（三）采购响应文件的补充和修改

采购响应截止时间前，采购响应方可以书面形式补充和修改，已向采购人递交的采购响应文件，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由响应方代表签字并加盖公章。

（四）采购响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在采购响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、无效响应文件

发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

（一）在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件；

（二）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应文件；

（三）仅以非纸质文件形式的响应文件；

（四）响应方未能提供合格的资格文件；

（五）与采购公告有重大偏离的响应文件；

（六）响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、注册资金不符、响应书、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；

（七）不符合法律、法规和本采购公告规定的其他实质性要求的。

（八）投标方在提交响应文件前没有组织专人到现场踏勘，或单方面组织人员到现场未和招标方相关人员开展沟通交流详细了解项目情况的。

七、采购公告答疑

如对本次采购公告存在疑问，请将书面文件在2026年 1 月 6 日下午14时之前，送至浙江省医疗器械检验研究院招标采购小组（下沙25号大街379号208室），采购人将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各响应方均对此无异议。

八、评审办法

招标采购小组将遵循公开、公平、公正的原则，对响应方提供服务、价格、实施方案、售后服务、公司基本情况、履约能力等进行综合分析评分，综合得分最高的推荐为第一中标候选人。

九、程序

（一）招标采购小组审核响应文件

依据采购公告的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购公告的响应程度进行审查，以确定是否对采购公告的实质性要求作出响应。

（二）招标采购小组综合审议的基础上，推荐综合评分排名第一的单位为中标供应商。

十、中标通知

（一）采购结束后，采购人将于七个工作日内在浙江省医疗器械检验研究研究院网站和浙江省政府采购网上发布中标公告，公告期满，如无响应方质疑，由浙江省医疗器械检验研究院与中标单位签订购销合同。

（二）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

十一、其他

（一）如果有确凿证据证明各响应方之间存在串标等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的响应方投标或将投标作废。

（二）中标后不能按要求履行服务保证的供应商将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

（三）本次采购项目不允许两个或两个以上的供应商组成联合体参加投标，不允许入围的中标单位将项目转包或分包。

（四）本文件未及事项，在签订合同时各方友好商定。

第三部分 响应文件（格式）附表

附件一

响应书

浙江省医疗器械检验研究院：

(响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）采购招标活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部采购公告，愿意接受采购公告的各项要求。

2、我方提供采购公告要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，我方将按采购公告规定履行合同责任和义务。

4、响应书自开标日起有效期为60个工作日。

5、我方与本次采购有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

响应方名称：（公章）

全权代表签字：

响应日期：年月日

附件二

报 价 表

响应方名称：（公章）

| 项目 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- |

请分项目报价

全权代表签字：       日期：

附件三

法定代表人授权书

致浙江省医疗器械检验研究院：

（响应单位全称）法定代表人授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵中心组织的****项目活动，其在本次投标过程中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字（公章）：

二〇二   年   月   日

附：

全权代表姓名：身份证号：

职务：

详细通讯地址：

传真： 电话： 邮编：

此处粘贴身份证复印件

附件四

服务承诺表

| 序号 | 内 容 |  | 服务价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

响应方名称（公章）：

注：对照本采购公告第二部分采购内容与要求

全权代表签字

日 期

附件一：

| 【表10.2.2-1】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浙江省医疗器械检验研究院临平院区食堂改造 |  | 工程 |
| 招标工程量清单 |  |  |  |
|  | 招 标 人： |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |
|  | 造价咨询人： |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |
|  |  | 年 月 日 |  |

| 【表10.2.2-11】 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 制 说 明 |  |
| 工程名称：浙江省医疗器械检验研究院临平院区食堂改造 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 一、工程概况： 本工程为浙江省医疗器械检验研究院临平院区食堂改造项目，建设内容为改建、改造。 二、工程量清单编制范围： 1. 根据甲方提供的CAD图纸、现状照片、改造工程量、食堂设备询价文件等； 2. 工程范围为食堂装饰局部改造、水电安装改造、厨卫设备布置、增加监控等相关内容。 三、工程量清单编制依据： 1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2. 《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版)； 3. 建设单位提供的工程量数据、维修要求； 4. 浙建建[2018]61 号《关于颁发浙江省建设工程计价依据(2018 版)的通知》； 5. 浙建建发[2019]92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》； 6. 浙建建发[2022]37 号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》； 7. 《浙江造价信息》2025年第10期，《杭州造价信息》2025年第11期； 8. 国家标准图集、国家有关施工验收规范、相关造价政策文件、规范性文件等。 四、编制原则： 1. 工程量：根据建设单位提供的工程量数据； 2. 本工程采用增值税一般计税法；取费标准规费、税金、安全文明施工费按《浙江省建设工程施工费用定额(2018版)》及相关文件规定费率计取。 五、编制说明： 1. 投标人报价说明：企业管理费报价不得低于相应工程规定费率的20%，安全文明施工基本费报价不得低于规定费率的90%，规费报价不得低于规定费率的30%，税金为9%。 2. 投标人应充分考虑施工过程中的材料、机械到工地的二次运输、装卸、保管及安装等内容，相关费用包含在投标报价中。 |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  |  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010402001001 |  | 砌块墙 |  | 砌块墙 1、B06级蒸压加气混凝土砌块 2、M7.5干混砂浆砌筑 |  | m3 | 6.08 | 357.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 |  | 墙面抹灰 1、20厚M15干混砂浆抹灰 |  | m2 | 119.2 | 28.75 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011407001001 |  | 墙面喷刷涂料 |  | 瓷砖以上墙面腻子两道，灰色乳胶漆两道 |  | m2 | 19.3 | 27.68 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011407001002 |  | 墙面喷刷涂料 |  | 墙面腻子两道，白色乳胶漆两道 |  | m2 | 1.89 | 27.17 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011601001001 |  | 砖砌体拆除 |  | 开门窗洞 |  | m3 | 1.8 | 60.26 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 011610001001 |  | 木门窗拆除 |  | 木门拆除 |  | m2 | 3.78 | 19.96 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 010805005001 |  | 全玻自由门 |  | 全玻璃平开门 1200*2200 1、12厚刚化玻璃门，含合页、拉手等五金件 2、18厚细木工板门套基层，1.0厚304不锈钢门套面层 3、不锈钢管拉手、合页 |  | 樘 | 1 | 1371.92 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 8 |  | 010807001001 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 传菜窗 1200*1200 1、铝合金单玻推拉窗 2、18厚细木工板窗套基层，1.0厚304不锈钢窗套面层 |  | 樘 | 1 | 847.63 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 011605001001 |  | 平面块料拆除 |  | 地砖及填充材料拆除 |  | m2 | 2.52 | 93.17 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 010401014001 |  | 砖地沟、明沟 |  | 砖砌排水沟 300*300h 1、C15素混凝土地板 2、1砖厚混凝土实心砖砌筑侧壁 3、20厚防水砂浆沟底及侧壁抹灰 4、1.5厚JS防水涂料沟底及侧壁涂抹 |  | m | 4.2 | 165 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 010512008001 |  | 沟盖板、井盖板、井圈 |  | 不锈钢盖板 1、型材采用1.5厚304不锈钢 2、盖板整体厚度2cm |  | m | 4.2 | 102.79 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 011102003001 |  | 块料楼地面 |  | 地面地砖 300*300 |  | m2 | 0.84 | 112.5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 011302002001 |  | 格栅吊顶 |  | 格栅吊顶拆装（主材利旧） |  | m2 | 185 | 39.37 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 011615001001 |  | 开孔（打洞） |  | 玻璃开排烟管洞、封堵 |  | 项 | 1 | 37.83 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 011615001002 |  | 开孔（打洞） |  | 开穿墙、楼板洞 |  | 项 | 1 | 371.18 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 01B001 |  | 垃圾清运 |  | 垃圾清运 |  | 车 | 1 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 17 |  | 011701003001 |  | 里脚手架 |  | 装饰用脚手架 |  | m2 | 150 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 011703001001 |  | 垂直运输 |  | 垂直运输费 |  | m2 | 150 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-水暖电安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  |  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030408001001 |  | 电力电缆 |  | 铜芯电力电缆 YJV-4*120+1*70 |  |  | m | 66 | 462.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 030408001002 |  | 电力电缆 |  | 铜芯电力电缆 YJV-4*25+1*16 |  |  | m | 22.5 | 103.22 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 030408001003 |  | 电力电缆 |  | 铜芯电力电缆 YJV-5*16 |  |  | m | 76.6 | 71.61 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 030408001004 |  | 电力电缆 |  | 铜芯电力电缆 YJV-5*10 |  |  | m | 81.2 | 48.69 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 030408001005 |  | 电力电缆 |  | 铜芯电力电缆 YJV-5*4 |  |  | m | 138 | 22.68 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 030408001006 |  | 电力电缆 |  | 铜芯电力电缆 YJV-5*2.5 |  |  | m | 65 | 15.65 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 030408006001 |  | 电力电缆头 |  | 干包式电缆头 120mm2以内 |  |  | 个 | 10 | 164.14 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 030408006002 |  | 电力电缆头 |  | 干包式电缆头 25mm2以内 |  |  | 个 | 10 | 35.79 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 030408006003 |  | 电力电缆头 |  | 干包式电缆头 10mm2以内 |  |  | 个 | 24 | 26.84 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 030404017001 |  | 配电箱 |  | 成套配电箱 600*900 |  |  | 台 | 1 | 2393.78 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 030411003001 |  | 桥架 |  | 钢制槽式桥架 200*100 含支架 |  |  | m | 25 | 158.58 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 030411001001 |  | 配管 |  | 暗配JDG套管 DN20 沟槽恢复 |  |  | m | 350 | 13.99 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 030411004001 |  | 配线 |  | 配线 BV-4mm2 |  |  | m | 300 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 030411004002 |  | 配线 |  | 配线 BV-2.5mm2 |  |  | m | 1200 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 030411002001 |  | 线槽 |  | 铝合金线槽 50*30 |  |  | m | 45 | 28.92 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030404035001 |  | 插座 |  | 单相接地插座 |  |  | 个 | 31 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-水暖电安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 17 |  | 030404035002 |  | 插座 |  | 三相接地插座 |  |  | 个 | 1 | 23.23 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 030411006001 |  | 接线盒 |  | 暗装接线盒 |  |  | 个 | 32 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 031001006001 |  | 塑料管 |  | U-PVC排水管 DN75 |  |  | m | 15 | 27.21 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 031001006002 |  | 塑料管 |  | U-PVC排水管 DN50 |  |  | m | 22 | 18.91 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 031001006003 |  | 塑料管 |  | PP-R给水管 DN32 冲洗消毒二次试压 |  |  | m | 26 | 30.1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 031001006004 |  | 塑料管 |  | PP-R给水管 DN25 冲洗消毒二次试压 |  |  | m | 89.8 | 25.82 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 031003001001 |  | 螺纹阀门 |  | 螺纹阀门 DN32 |  |  | 个 | 1 | 96.54 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 031003001002 |  | 螺纹阀门 |  | 螺纹阀门 DN25 |  |  | 个 | 35 | 58.58 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 031004014001 |  | 给、排水附（配）件 |  | 地漏 DN75 |  |  | 个 | 4 | 61.84 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 031004014002 |  | 给、排水附（配）件 |  | 洗地龙头 DN25 |  |  | 个 | 1 | 52.32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 安装用脚手架 |  |  | 项 | 1 | 425.7 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-监控系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 2 | 030507013001 | 录像设备 | 硬盘录像机 NVR 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；最大支持8路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至12路1080P解码）；支持6MP高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出；支持2个SATA接口，最大支持8T硬盘；支持NVR后智能分析能力，支持智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/ | 台 | 1 |  | 1013.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-监控系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
|  |  |  | 配置；支持通过萤石、ISUP以及GB28181协议接入平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030501012001 | 交换机 | 交换机 支持16个百兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光电复用口 支持IEEE 802.3at/af支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x支持红口保障支持上行口链路聚合支持下行口端口隔离最远传输距离可达200-300米，网线类型与质量、终端网口性能均会影响传输距离支持6 KV防浪涌（PoE口）支持PoE输出功率管理百兆网络接入设计线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳 | 台 | 1 |  | 841.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-监控系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 4 | 030501004001 | 存储设备 | 硬盘 4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM空气盘， CMR传统磁记录传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求支持3年有限质保服务适用海拔高度范围-305m至3050m | 块 | 2 |  | 787.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030502005001 | 双绞线缆 | 非屏蔽网线 CAT-6 | m | 710 |  | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411001002 | 配管 | 暗配PVC套管 DN20 沟槽恢复 | m | 200 |  | 10.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030502007001 | 光缆 | 4芯光纤 | m | 200 |  | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030502014001 | 光纤连接 | 光纤连接（热熔） | 芯 | 4 |  | 70.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 光纤收发器 | 个 | 1 |  | 201.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030502016001 | 布放尾纤 | 尾纤 | 根 | 4 |  | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030502001001 | 机柜、机架 | 监控机柜 | 台 | 1 |  | 429.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 041001001001 | 拆除路面 | 路面开槽 | m2 | 1.2 |  | 15.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 路面恢复 | m2 | 1.2 |  | 384.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 安装用脚手架 | 项 | 1 |  | 158.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-厨房设备 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
|  |  | 洁具间/更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B001 | 拖把水池 | 规格：600*600*500+150 采用SUS201不锈钢板制作，台面板厚度为1.2mm，星盆板厚度1.0mm，配不锈钢落水；脚通采用38*38*1.0不锈钢方管，拖扡挂架立柱30*30*1.0不锈钢管，配不锈钢可调脚。配套1只单冷水龙头 |  |  | 套 |  | 1 | 830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 03B002 | 拖把沥干池 | 规格1200*500*1800 采用SUS201不锈钢板制作，台面板厚度为1.2mm，星盆板厚度1.0mm，配不锈钢落水；脚通采用38*38*1.0不锈钢方管，拖扡挂架立柱30*30*1.0不锈钢管，配不锈钢可调脚。配套1只单冷水龙头 |  |  | 套 |  | 1 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03B003 | 洗手水池 | 规格：500*400*300 采用SUS201不锈钢板制作，台面板厚度为1.2mm，星盆厚度1.0mm，配不锈钢落水,挂墙安装。 配套1只感应水龙头 |  |  | 套 |  | 1 | 810 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03B004 | 大米架 | 规格：1200*500*300 层外框采用38*38*1.0不锈钢方管，层内档采用38*15*1.0不锈钢方管，配不锈钢可调脚。 |  |  | 套 |  | 2 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 03B005 | 挡鼠板 | 根据门框尺寸 |  |  | 块 |  | 1 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清洗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B006 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800 1、台面采用优质201不锈钢板，面板厚为1.2mm； 2、双层结构，下层为平板型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 |  |  | 套 |  | 2 | 1380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 03B007 | 电热开水器 | 规格：约480*480*1430 功率：12.0KW 电压：380V 包含净水器 |  |  | 台 |  | 1 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-厨房设备 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 8 | 03B008 | 大单星水池 | 规格：1000*700*800+150 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质201不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 配套1只双温水龙头 |  |  | 套 |  | 3 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 03B009 | 双星连平台水池（左平台） | 规格：1800*700*800+150 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质201不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 配套2只双温水龙头 |  |  | 套 |  | 1 | 1710 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03B010 | 双层工作台 | 规格：620*700*800+150 1、台面采用优质201不锈钢板，面板厚为1.2mm； 2、双层结构，下层为平板型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 |  |  | 套 |  | 1 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 03B011 | 挂墙电热水器 | 规格：约φ390*1130 容积：100L |  |  | 台 |  | 1 | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 03B012 | 单星水池 | 规格：约700*700*800+150 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质201不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 配套1只单冷水龙头 |  |  | 套 |  | 1 | 880 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热厨区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-厨房设备 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 13 | 03B013 | 四门双温冰箱 | 1、温度范围：-15℃～-6℃、0℃～+10℃； 2、制冷方式：直冷； 3、控温类型：数显电子温控； 4、采用优质304不锈钢板材，品牌压缩机； 5、纯铜管蒸发器； 6、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失； 7、发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，密度更高，更加保温节能； 8、关键件：插头符合GB/T 2099.1、GB/T 1002认证标准；温控器符合GB/T 14536.1、GB/T 14536.10认证标准；冷凝风机符合GB/T 12350认证标准。 |  |  | 台 |  | 2 | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 03B014 | 双层工作台 | 1、台面采用优质201不锈钢板，面板厚为1.2mm； 2、双层结构，下层为平板型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 |  |  | 套 |  | 1 | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 03B015 | 双通工作柜 | 规格：1500*800*800 1、采用优质不锈钢板201制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚1.0mm |  |  | 套 |  | 1 | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-厨房设备 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 16 | 03B016 | 大单星水池 | 规格：约1000*700*800+150 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质201不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 配套1只双温水龙头 |  |  | 套 |  | 1 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 03B017 | 电磁双眼炒菜灶 | 电磁双头单尾50小炒灶： 1、规格：1800*1100*（800+400）mm； 2、额定电压、功率：380V~、≧15kW/头*2头； 3、锅具：50锅，2个，直径≧500mm，深≧160mm；锅具净重，≧2.35k/个g；容量，≧17L/个； |  |  | 套 |  | 1 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 03B018 | 电磁单眼大锅灶 | 炒锅规格：直径800mm 功率：380V/0~20KW 规格：1000*1100*（800+400） |  |  | 套 |  | 1 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 03B019 | 单眼电磁矮汤炉 | 材质：不锈钢 规格：约650*700*（500，背板翻边加高700） 配复合底汤桶：Φ500*H500 功率：15Kw/380V |  |  | 套 |  | 1 | 4750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 03B020 | 双门电热蒸饭车 | 规格：约1050*745*1645 1、功率：12kW×2/380V 配饭盘、蒸饭车采用优质201不锈钢磨砂贴塑板；面板1.2mm 2、骨架采用国标4#角钢； 3、配置二个万向载重轮，二个固定载重轮； 4、发热管采用不锈钢管； |  |  | 台 |  | 1 | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-厨房设备 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 5页 共 8 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 21 | 03B021 | 调料平台 | 规格：400*1100*（800+400） 1、面板采用优质201不锈钢板，面板厚1.2mm； 2、背、侧板、底板：采用d＝1.0mm不锈钢板机制成型； 3、脚柱为不锈钢圆管Φ38mm； 4、四脚采用不锈钢子弹式调节脚； |  |  | 套 |  | 2 | 790 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二更、售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 03B022 | 洗手水池 | 规格：约410*410*(200+100) 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质201不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。配套1只感应水龙头 |  |  | 套 |  | 1 | 810 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 03B023 | 双层工作台 | 规格：1800*700*800 1、台面采用优质201不锈钢板，面板厚为1.2mm； 2、双层结构，下层为平板型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 |  |  | 套 |  | 1 | 1380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 03B024 | 单向移门调理台 | 规格：1800*700*800+150 1、采用优质不锈钢板201制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚1.0mm |  |  | 套 |  | 1 | 2050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-厨房设备 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 25 | 03B025 | 单星水池 | 规格：约700*700*800+150 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质201不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。配套1只单冷水龙头 |  |  | 套 |  | 1 | 880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 03B026 | 台式留样冰箱 | 规格：约600*520*900 |  |  | 台 |  | 1 | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 03B027 | 双层工作台 | 规格：620*800*800 1、台面采用优质201不锈钢板，面板厚为1.2mm； 2、双层结构，下层为平板型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 |  |  | 套 |  | 1 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 03B028 | 六斗保温售菜台连冲孔保温台 | 规格：1800*800*800 设备参数要求： -选用201优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm ； -层板δ=1.0mm ；加强筋δ=1.0mm ； -单侧单移门。 -配3KW/220V电热管； -温控器，配1/1份数盘*5 |  |  | 套 |  | 2 | 2550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-厨房设备 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
|  |  | 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 03B029 | 四层平板冲孔货架 | 规格：1500*400*1600 采用SUS201不锈钢制作，层框38*38*1.0不锈钢管制作，搁档30*15*1.0不锈钢方管，φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调脚。 |  |  | 套 |  | 1 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 03B030 | 双门消毒柜 | 型号：RTP-910A 电源：220V/50 Hz 功率：1800 W 容量：680 L 规格：1160*500*1800 消毒温度：常温/125℃可调 整体发泡，全无磁不锈钢箱体，加深加粗全无磁层架，不锈钢子弹脚，热风循环高温消毒。 |  |  | 台 |  | 1 | 3780 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 03B031 | 双星盆污碟台 | 规格：2000*800*800+150 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质201不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 配套2只双温水龙头 配1只垃圾桶 |  |  | 套 |  | 1 | 3950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 03B032 | 洁碟台 | 规格：约1500*800*800+150 1、台面采用优质201不锈钢板，面板厚为1.2mm； 2、双层结构，下层为平板型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 |  |  | 套 |  | 1 | 1380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（专业）工程名称：单项工程-厨房设备 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标控制单价 | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |  |
| 33 | 03B033 | 揭盖式洗碗机 | 型号：SDS-500A 1、外形尺寸：715*740*1490 2、加热方式：电热 3、洗涤量：60筐/小时 4、总功率：14.6KW/380V 5、耗水量：2-2.8L/筐 配套一台药水分配器， 1组洗碗机专用药水 |  |  | 台 |  | 1 | 8700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 03B034 | 双层回收车 | 规格：800*500*900 采用SUS201不锈钢板制作，浅斗型，斗板厚度1.2mm，双柄把手，手柄采用φ32厚1.0mm圆管，配4个4"车轮，其中两个带刹车掣。 |  |  | 台 |  | 1 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 03B035 | 油烟净化一体机 | 规格：5600*1300*1000 设备由下罩和上罩组成，下罩由外壳，挡板，动态拦截，触摸面板，照 明等组成，外壳的下部和侧面无铆钉，方便维护；动态拦截采用防水防油耐高温通 电机和防水街头引线；触摸面板具备手势识别，延时关机等功能。上罩由电箱，电 场箱，风机箱等组成。分别位于设备的左中右或右中左，这三部分组成一个平面， 提高美观度和方便维护。其中电场箱门采用上掀式，方便清洗维护。电场箱中的电 功率：380V/3.5KW |  |  | 台 |  | 1 | 24640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 03B036 | 集汽罩 | 材质：采用SUS201不锈钢板制作 规格：约1000*900*500 |  |  | 台 |  | 1 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 03B037 | 集汽罩 | 材质：采用SUS201不锈钢板制作 规格：约1300*1000*500 |  |  | 台 |  | 1 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 03B038 | 不锈钢排烟管 | 包含出风口防雨百叶 优质不锈钢板201制造，δ=1.0mm。配A3钢法兰。数量按实结算 |  |  | m2 |  | 70 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 03B039 | 排烟控制箱 | 排烟控制箱 |  |  | 台 |  | 2 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二:图纸（具体细节详见Cad图纸）